CR de la réunion du 17 janvier 2014
à Saint-Germain – 19h

Participant.e.s : Tous les choux
Animation : AF Marie
Prise de CR : Ludo
Relecture : [AF - Audrey – Claude – Delphine - Ludo - Marie – Micha – Nadia – Olivier]

Prochaine réunion
mercredi 22 janvier 2014 chez Marie.

Synthèse des faits marquants, décisions
- Nadia reste associée, et sa convention s'arrête là. Lorsqu'elle souhaitera le remboursement elle passera par Micha.
- Inverser chaufferie (à gauche dans la grange) et atelier (à droite).
- Comptes repas : faire les stocks tous les 6 mois, en fixant un prix de repas à 4,40 en faisant une régule au 1er juillet 2014.
- Cachette de la clé : derrière porte du TdU du milieu (où y'a le frigo).
To Do (lien google doc : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtYePjn9O7z_dEpTLThzLXA0QWNFVmtaRXBjNDY1Y2c#gid=0)
- envoyer invitation brocolis ouverture pisé 1-2 février
- payer les charges bouffe – virement asso – Oliv relance
- Creuser si aide avec facture menuiserie papa Delphine ?
- Consulter Assobois pour faire nous même plancher bois R+2 pour TVA ?
- VMC double-flux en AC : à re chiffrer
- faire scénario agrandissement ouverture entrée G4-G5

Sujets pour prochaines réu

## Tour ouverture
Bilan 2013

## Avenant Nadia et Micha
Proposition validée

Nadia (27k€ en CC bloqué) reste associée. On fait un avenant à sa convention pour dire ça s'arrête là (pas de surplus, pas de souplus). Ca correspond à une surface d'environ 8m²

Dans l'idée, la répartition de M&N initialement de 2/3 – 1/3 on passe à 1/5 – 4/5

Micha doit en plus de sa convention de base, ce que Nadia devait encore
Si elle a besoin d'un remboursement, elle passe par Micha

## Programmation
Question discutée en comm' W.
- besoin espace atelier (machine à bois)
- mise en valeur de l'écurie
- salle sous G2 = 30m² – 7-8m² (sdb G1)
- écurie environ 30m²
- chambre d'ami pas super dans la ptite buanderie actuelle...
- utilisation du conduit de cheminée (

Proposition :
- buanderie maison reste buanderie
- atelier (sous G2) devient chaufferie et buanderie pour les grangeux
- écurie devient un atelier
- Porcherie devient point d'eau (WC douche lavabo)
Conséquences :
- On perd une chambre d'ami : pas de chambre d'ami en RDC qui pouvait faire loge avec point
- atelier suffisamment grand
- option nouvelle buanderie
- chaudière peut utiliser la cheminée
- à résoudre : lieu
- moins d'espace perdu dans le G5

Éléments de débat :
- à terme : machine à laver pro
- bruit : Cours de yoga à côté de l'atelier compatible
- isolation phonique
- buanderie supplémentaire dans la grange : toujours aménageable
- 2ème buanderie superflue : être obligé de se croiser dans la maison : c'est bon pour le lien social. Pas forcément un problème
- point d'eau dans le TdU : perte d'espace : dommage. Pourquoi ne pas garder un point douche dans la buanderie de la maison ?

Contre propositions :
Oliv : ajouter une chambre d'amis dans l'atelier sous G2. En décaissant au besoin. Manque de données pour cette hypothèse.

Proposition adoptée :
- inverser chaufferie et atelier
- on continue de creuser pour valider le reste au moment ou on en a besoin

## Tour de commission
### 1 - Vivre ensemble
Proposition validée : Proposition de faire les stocks tous les 6 mois, et de fixer un prix de repas à 4,40 en faisant une régule au 1er juillet 2014.
Todo : penser à payer les charges bouffe – virement asso – Oliv relance
proposition : cachette de la clé maison : derrière porte du TdU (où y'a le frigo). Remettre la clé une fois usage
### 2 – Gérance asso
Formation comptabilité mardi 28 janvier : 18h30 à 20h30 (en vue d'une prochaine gérance) : proposition de Delphine. Delphine aurait aimé ne pas faire ça toute seule.
Pas d'autre chou motivé...
### 3 – Accueil
4 foyers en vue dimanche et mercredi prochain
Louis : pas prêt pour être graine. Pas l'argent de départ. 2 ans c'est long avant aménagement. Veut bien nous aider

## Travaux grange
Tableau mis à jour Lignes triées selon le phasage

Philosophie scénario : ITE sur les 4 murs + max AC sur G1 – G2 – G3 +

Senseco	Nous (Auto-construction)
VRD + saut de loup	Démolition (20 jours à court terme)
Décaissage G1 + tout venant + reprise poutre	Dalle G1 chaux liège
Changement toit + mini sarking + isolation ss rampant
Ouvertures pierre (G1 + façade sud)	Ouvertures pisé (le reste)
Menuiseries ext
Velux toit
Plancher bois R+2	Plancher bois R+1 (chantier Barruch) / Dalle chaux liège / Isolation plafond
Cloison interapartement / faux plafond R+2	Isolation intérieure G1
Chaudière + chauffage général + ballons + porte faux plafond coupe-feu	Silo bois / chauffage murs et sol (Barruch)
VMC hygro
Elec G4 G5	Elec avec pieuvre G1 - G2 - G3
Plomberie G4 G5	Plomberie G1 - G2 - G3
	Coursive
	Heliobus
Cloisons intérieures G4 G5 (pas inclus tout de suite dans le contrat)	Aménagements intérieurs
ITE (Bio France Isolation)	Volet / Peintures

Budget 371€k
- sans marge
- sans négo
- sans aide (46k€ appel à projet de la région sûr à 80%)
Soit 362k€ avec 10 % de marge en plus et aide (sans négo)

Ressources nécessaires auto-construction : 1043 jh, soit 1356 jh avec 30 % marge
Phase 1 : 84jh

Modification PC
- changement toiture (probablement exigence de l'ABF sur les nouvelles tuiles)
- ITE côté EST
=> répousse le travail sur la toiture (dans 1 + 2 mois) = ça devient chemin critique
=> on demanderait à Raph – à rappeler rapidement

A creuser :
- aide si facture menuiserie papa Delphine ?
- Faire nous même plancher bois R+2 pour TVA + consulter assobois ?
- VMC double-flux en AC : à re chiffrer
- agrandissement ouverture entrée G4-G5

Négociation avec Senseco : importance de leur faire s'engager sur les prix.

Validation du groupe pour partir sur ce scénario + besoin de creuser le double flux

PPAP